	

	Projekt współfinansowany przez: 
Województwo Dolnośląskie w ramach pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” w latach 2017-2018.


Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: IRL.271.9.2020

Załącznik nr 1a do IDW
(składany wraz z Ofertą)

Dane Kontraktowe

„Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” 
wraz z rozbudową szkoły”

Uwaga:
1.	Wykonawcy są zobowiązani do wypełnienia wiersza 2 w kolumnie 4 w tabeli poniżej przedmiotowego Załącznika do Oferty.
2.	Podpisany przez Wykonawcę Załącznik do Oferty stanowi integralną część Oferty i jest treścią Oferty.

	
	Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych
	

	Nazwa i adres Zamawiającego 
	1.1.2.2 
	[bookmark: _Hlk58785200]Gmina Żmigród
ul. Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród


	Nazwa i adres Wykonawcy 
[nazwa i adres Lidera w przypadku Konsorcjum]

	1.1.2.3 
	.............................................................
.............................................................

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 
	Inżynier zostanie wskazany przez Zamawiającego

	Czas na Ukończenie Robót
	1.1.3.3 & 8.2
	24 miesiące od Daty Rozpoczęcia 

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	6 miesięcy liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia.

	Rękojmia za Wady 

	1.1.3.7(f) & 11.13 
	Okres Rękojmi za Wady - 60 miesięcy liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, jest równy Okresowi Gwarancji Jakości 

	Gwarancja Jakości
	1.1.3.7(g) & 11.12 
	Okres Gwarancji Jakości - 60 miesięcy liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, . 

	Komunikaty
	1.3
	Zamawiający: 
Kierownik Projektu 
[…] 
Gmina Żmigród
ul. Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. […] 
fax. […] 
e-mail: […] 

Wykonawca: 
Adres korespondencyjny: 
ul. […] 
tel. […] 
fax. […] 
e-mail: […] 

	Elektroniczny system przekazywania danych
	1.3
	Poczta e-mail

	Prawo i język 
	1.4
	Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.  

	Język Kontraktu
	1.4
	Język polski

	Język porozumiewania się
	1.4
	Język polski

	Czas przekazania Terenu Budowy
	2.1
	W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia

	Zabezpieczenia Wykonania
	4.2
	5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

	Godziny pracy
	6.5
	600 – 2000 

	Rozpoczęcie Robót
	8.1
	21 dni od zawarcia Kontraktu

	Program
	8.3
	Oprogramowanie do planowania postępu………

	Kary umowne 
	8.7 
	Zgodnie z postanowieniami Klauzuli 8.7 [Kary umowne]. 


	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	Dla Projektowania: 
– I płatność po uzyskaniu uprawomocnionej zamiennej Decyzji pozwolenia na budowę; 
– II płatność po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej;

Dla Robót - 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) 

	Termin przedłożenia dowodów ubezpieczeń i kopii polis 
	18.1
	(a) 14 dni od daty zawarcia Kontraktu; 
(b) 14 dni od daty zawarcia Kontraktu. 

	Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy
	18.2
	105%  Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

	Szkody w mieniu Zamawiającego
	18.2
	1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych)

	Maksymalne dopuszczalne potrącenia
	18.2
	Nie więcej niż 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych
	18.3
	Suma gwarancyjna nie niższa niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych)

Limit na poszczególne zdarzenie nie niższy niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych)

	Maksymalne dopuszczalne potrącenia
	18.3
	Nie więcej niż 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

	Ubezpieczenie personelu Wykonawcy
	18.4
	Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie niższa niż 500 000,00 PLN ( słownie: pięćset złotych )

	Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych
	18.5
	Nie mniej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych)

	Maksymalne dopuszczalne potrącenia
	18.5
	Nie więcej niż 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

	Powołanie Komisji Rozjemczej
	20.2
	Komisja złożona z 1 osoby. Lista potencjalnych członków KR włączona do Kontraktu ( zał. h3)

	Rozstrzyganie sporów
	20.6
	Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie





Definicja odcinka

	Opis części Robót, które powinny być oznaczone jako Odcinki dla celów Kontraktu 
(Klauzula 1.1.5.6)
	Czas na Wykonanie  
(Klauzula 1.1.3.3)
	Kary umowne za opóźnienie 
(Klauzula 8.7)

	Projekt budowlany potwierdzony zamienną Decyzją pozwolenia na budowę           ( Decyzja uprawomocniona)
	180 dni od Daty Rozpoczęcia
	Zgodnie z postanowieniami Klauzuli 8.7 [Kary umowne]. 
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