Projekt współfinansowany przez: Województwo Dolnośląskie w ramach pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” w latach 2017-2018.

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: IRL.271.9.2020

Załącznik nr 1a do IDW

(składany wraz z Ofertą)

Dane Kontraktowe

„Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK”

wraz z rozbudową szkoły”

Uwaga:

1.	Wykonawcy są zobowiązani do wypełnienia wiersza 2 w kolumnie 4 w tabeli poniżej przedmiotowego Załącznika do Oferty.

2.	Podpisany przez Wykonawcę Załącznik do Oferty stanowi integralną część Oferty i jest treścią Oferty.

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 | Gmina Żmigród ul. Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 Żmigród |
| Nazwa i adres Wykonawcy [nazwa i adres Lidera w przypadku Konsorcjum] | 1.1.2.3 | ............................................................. ............................................................. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 | Inżynier zostanie wskazany przez Zamawiającego |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 & 8.2 | 24 miesiące od Daty Rozpoczęcia |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 6 miesięcy liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. |
| Rękojmia za Wady | 1.1.3.7(f) & 11.13 | Okres Rękojmi za Wady - 60 miesięcy liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, jest równy Okresowi Gwarancji Jakości |
| Gwarancja Jakości | 1.1.3.7(g) & 11.12 | Okres Gwarancji Jakości - 60 miesięcy liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, . |
| Komunikaty | 1.3 | Zamawiający: Kierownik Projektu […] Gmina Żmigród ul. Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 Żmigród tel. […] fax. […] e-mail: […] Wykonawca: Adres korespondencyjny: ul. […] tel. […] fax. […] e-mail: […] |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Poczta e-mail |
| Prawo i język | 1.4 | Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia |
| Zabezpieczenia Wykonania | 4.2 | 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
| Godziny pracy | 6.5 | 600 – 2000 |
| Rozpoczęcie Robót | 8.1 | 21 dni od zawarcia Kontraktu |
| Program | 8.3 | Oprogramowanie do planowania postępu……… |
| Kary umowne | 8.7 | Zgodnie z postanowieniami Klauzuli 8.7 [Kary umowne]. |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | Dla Projektowania: – I płatność po uzyskaniu uprawomocnionej zamiennej Decyzji pozwolenia na budowę; – II płatność po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej; Dla Robót - 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) |
| Termin przedłożenia dowodów ubezpieczeń i kopii polis | 18.1 | (a) 14 dni od daty zawarcia Kontraktu; (b) 14 dni od daty zawarcia Kontraktu. |
| Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 105% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
| Szkody w mieniu Zamawiającego | 18.2 | 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) |
| Maksymalne dopuszczalne potrącenia | 18.2 | Nie więcej niż 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). |
| Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych | 18.3 | Suma gwarancyjna nie niższa niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) Limit na poszczególne zdarzenie nie niższy niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) |
| Maksymalne dopuszczalne potrącenia | 18.3 | Nie więcej niż 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). |
| Ubezpieczenie personelu Wykonawcy | 18.4 | Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie niższa niż 500 000,00 PLN ( słownie: pięćset złotych ) |
| Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych | 18.5 | Nie mniej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) |
| Maksymalne dopuszczalne potrącenia | 18.5 | Nie więcej niż 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). |
| Powołanie Komisji Rozjemczej | 20.2 | Komisja złożona z 1 osoby. Lista potencjalnych członków KR włączona do Kontraktu ( zał. h3) |
| Rozstrzyganie sporów | 20.6 | Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie |

Definicja odcinka

| Opis części Robót, które powinny być oznaczone jako Odcinki dla celów Kontraktu (Klauzula 1.1.5.6) | Czas na Wykonanie (Klauzula 1.1.3.3) | Kary umowne za opóźnienie (Klauzula 8.7) |
| --- | --- | --- |
| Projekt budowlany potwierdzony zamienną Decyzją pozwolenia na budowę ( Decyzja uprawomocniona) | 180 dni od Daty Rozpoczęcia | Zgodnie z postanowieniami Klauzuli 8.7 [Kary umowne]. |