PLAN KONSULTACJI
NAD PROJEKTEM STATUTU RADY SENIORÓW GMINY ŻMIGRÓD 
	Terminy
	Formy konsultacji
	Zakres konsultacji
	Kanały komunikacji
	Zadania do wykonania

	15.06.2023 r. – 29.06.2023 r. 
 
	Konsultacje z organizacjami, które będą polegać na możliwości zgłaszania uwag do Projektu Uchwały - zebranie uwag
	Uwagi do wszystkich zapisów znajdujących się w Projekcie 
	1. www.zmigrod.com.pl
2. BIP Gminy Żmigród

3. Tablica ogłoszeń
4. mailing, wysyłka pocztą tradycyjną
	Zebranie wszystkich uwag, które wpłyną w terminie

	28.06.2023 r. 
	Spotkanie konsultacyjne 
	Uwagi do wszystkich zapisów znajdujących się w Projekcie.
Omówienie wszystkich zgłoszonych uwag i wniosków
	1. www.zmigrod.com.pl
2. BIP Gminy Żmigród

3. Tablica ogłoszeń
4. mailing, wysyłka pocztą tradycyjną
	Przygotowanie protokołu z przeprowadzonych konsultacji

	po 29.06.2023 r. 
	Umieszczenie projektu uchwały po konsultacjach
	Nie dotyczy
	1. www.zmigrod.com.pl
2. BIP Gminy Żmigród

3. Tablica ogłoszeń
4. mailing, wysyłka pocztą tradycyjną
	Nie dotyczy 

	Po 6.07.2023 r. 
	Przedłożenie Projektu Uchwały Radzie Miejskiej w Żmigrodzie

	Nie dotyczy
	Pisma wewnętrzne
	Nie dotyczy


Plan konsultacji może ulec zmianie


